# Plan de acción para finalizar y lanzar la aplicación web y móvil

Auditoría del producto, plan de siete días y hoja de ruta posterior

Proyecto auditado: marketplace de compraventa de campervans en Nueva Zelanda

Fecha de preparación: 20 de septiembre de 2026

Horizonte principal: lanzamiento web controlado en siete días

Conclusión principal

La aplicación no parte de cero. La mayor parte del producto web ya está construida y las comprobaciones locales son satisfactorias. En una semana es viable lanzar una beta web responsive, segura y funcional, siempre que se congele el alcance y se prioricen producción, autenticación real, pruebas de uso, experiencia móvil, operaciones y datos legales. No es realista terminar en el mismo plazo una aplicación nativa completa para iOS y Android, pagos complejos entre compradores y vendedores y una monetización madura.

Decisión recomendada

Lanzar primero la web responsive en el dominio definitivo, opcionalmente instalable como PWA. Mantener el pago del vehículo fuera de la plataforma y posponer la app nativa y los boosts de pago hasta disponer de usuarios, inventario y métricas suficientes.

# Resumen ejecutivo

La auditoría combina la revisión del repositorio, la documentación de preparación de lanzamiento y la ejecución de las comprobaciones automáticas. El producto ya cubre el ciclo principal de un marketplace: cuenta, publicación, búsqueda, contacto, oferta, venta y reputación. El trabajo pendiente se concentra en la puesta en producción y en la capacidad de operar el servicio de forma segura.

| Área | Estado | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| Producto web | Avanzado | Las funciones esenciales ya existen; falta cerrar y validar producción. |
| Calidad local | Correcta | 32 pruebas superadas, revisión estática correcta y build de producción correcto. |
| Base remota | Bloqueante | Las migraciones nuevas no constan como aplicadas ni validadas en Supabase remoto. |
| Autenticación social | Parcial | Google y Facebook están implementados en interfaz, pero falta configuración y prueba real. |
| Móvil | Parcial | Hay estilos responsive, pero no una validación completa en dispositivos ni una app nativa. |
| Pagos | No iniciado | No existe Stripe, checkout, webhooks ni modelo de boosts. |
| Operaciones | Insuficiente | Faltan observabilidad, antispam, moderación, backups verificados y soporte operativo. |
| Marca y legal | Pendiente | Hay recursos de marca, pero el nombre, dominio y datos legales definitivos no están cerrados. |

## Alcance recomendado para la primera versión

Mercado inicial: Nueva Zelanda.

Categoría inicial: campervans y vehículos relacionados.

Canal de lanzamiento: web responsive en producción.

Acceso público: cualquier visitante puede explorar anuncios sin crear una cuenta.

Funciones privadas: publicar, guardar, chatear, ofertar y gestionar perfil requieren cuenta.

Pago del vehículo: acuerdo directo entre comprador y vendedor fuera de la plataforma.

Publicación de anuncios: gratuita durante la validación inicial.

Idioma inicial: inglés, coherente con el mercado actual de la aplicación.

Lanzamiento: beta controlada antes de marketing masivo.

## Qué significa terminar en una semana

Terminar no significa añadir todas las ideas posibles. Significa que los recorridos esenciales funcionan en producción, los datos están protegidos, los usuarios pueden recibir ayuda y existe una forma de detectar y corregir fallos. Cualquier función que no contribuya directamente a ese objetivo debe pasar al backlog posterior.

# Auditoría del estado actual

## Funciones ya desarrolladas

Registro e inicio de sesión con email y contraseña.

Confirmación de cuenta y recuperación de contraseña.

Código y botones para acceso con Google y Facebook.

Creación, edición, publicación y gestión de anuncios.

Subida, ordenación y actualización de fotografías.

Búsqueda tolerante a errores, filtros avanzados y ordenación.

Mapa, geocodificación y selección de ubicaciones de Nueva Zelanda.

Favoritos y búsquedas guardadas.

Perfiles públicos y datos privados separados.

Chat entre comprador y vendedor.

Ofertas, aceptación o rechazo, cierre de venta y reseñas.

Denuncias de usuarios o anuncios y formulario de soporte.

Política de privacidad, términos de uso y página explicativa.

Cabeceras de seguridad preparadas para Vercel.

Políticas de seguridad de datos mediante Supabase RLS.

## Evidencias técnicas

| Comprobación | Resultado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Pruebas automáticas | 32 de 32 | Cubren aislamiento de cuentas, chat, ofertas, ubicaciones, favoritos, búsquedas y visibilidad. |
| Revisión estática | Correcta | No se detectaron errores de lint en el estado auditado. |
| Build de producción | Correcto | La aplicación compila para despliegue. |
| Tamaño de recursos | Mejorable | Existe una imagen de aproximadamente 2,3 MB y un módulo de mapa superior a 1 MB sin comprimir. |

## Rego y fecha de vencimiento

Estado actual: el formulario ya recoge Rego expiry; la fecha se guarda en la base de datos, aparece en la ficha del vehículo con avisos de caducidad y se usa en los filtros. No se ha encontrado un campo para el número de matrícula (rego o plate number).

Antes del lanzamiento: añadir el número de matrícula como dato del anuncio, decidir si se muestra completo al público o se reserva para compradores autenticados, y validar su formato sin afirmar que la plataforma verifica oficialmente el registro. Mantener la fecha de vencimiento editable y mostrar claramente si está vigente, vence pronto o ha caducado.

Pruebas necesarias: crear y editar un anuncio con matrícula y vencimiento; comprobar persistencia, presentación en móvil, filtros de vigencia y anuncios con fecha vacía o vencida. Verificar también que la fecha no se interprete como una garantía de que el Rego siga vigente: el comprador debe comprobarlo en la fuente oficial.

# Bloqueos críticos antes del lanzamiento

Aplicar y validar las migraciones nuevas en un entorno de staging representativo y después en producción.

Permitir explorar la portada sin iniciar sesión. Actualmente la ruta principal exige autenticación.

Configurar Google y Facebook en sus paneles, en Supabase y en el dominio real; después probar altas y accesos con cuentas reales.

Probar Supabase Auth, Storage, emails, redirects y permisos con usuarios reales; las pruebas locales no sustituyen estas verificaciones.

Sustituir los datos legales provisionales: NZBN, domicilio, razón social y correos corporativos.

Crear un proceso real de moderación para denuncias, fraude, spam, bloqueo de cuentas y retirada de contenido.

## Pendientes importantes

SMTP propio y plantillas de email personalizadas.

Límites de frecuencia y protección antispam para registro, login, mensajes, ofertas, soporte y denuncias.

Monitorización de errores, logs útiles y alertas.

Analítica del embudo de producto y consentimiento cuando corresponda.

Pruebas de carga y revisión del polling del chat cada cuatro segundos.

Política de retención y limpieza de imágenes huérfanas.

Revisión de privacidad de fotografías y avatares almacenados en buckets públicos.

Pruebas de accesibilidad y navegación por teclado.

Optimización de imágenes, mapa y paquetes grandes.

SEO técnico, metadatos sociales, sitemap y robots.txt.

Backups automáticos y prueba documentada de restauración.

Proceso para solicitar eliminación de cuenta y datos personales.

# Decisiones que deben cerrarse el primer día

## Nombre definitivo

El nombre debe decidirse antes del dominio, los correos, OAuth, los textos legales y el branding final. Debe evaluarse con estos criterios:

Dominio principal disponible y razonablemente corto.

Ausencia de conflictos evidentes con marcas existentes en Nueva Zelanda.

Usuarios de redes sociales disponibles o suficientemente similares.

Pronunciación y escritura sencillas en inglés.

Capacidad para crecer más allá de campervans si esa expansión forma parte de la visión.

Nombre que no se confunda con una empresa o producto ya conocido.

Establecer un límite de decisión de dos horas. La búsqueda de un nombre perfecto no debe consumir la semana de lanzamiento.

## Dominio y correo empresarial

Comprar el dominio principal y, si el presupuesto lo permite, variantes defensivas relevantes.

Configurar el dominio en Vercel y un subdominio de staging.

Crear hello, support, privacy y no-reply en el dominio definitivo.

Configurar SPF, DKIM y DMARC y verificar la entrega en Gmail, Outlook y Apple Mail.

Evitar que no-reply reciba respuestas sin una alternativa clara de soporte.

## Marca final

El repositorio ya incluye logo, fondos y guía de marca. El trabajo necesario es congelar el sistema, no empezar de nuevo: nombre, logotipo final, paleta, tipografías, tono, favicon, icono de aplicación, imágenes sociales y reglas básicas de uso. Si cambia el nombre, debe actualizarse en código, recursos, emails, Supabase, OAuth, políticas legales y metadatos.

# Plan de acción de siete días

| Día | Objetivo | Entregable verificable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Congelar producto, nombre y marca | Nombre, dominio, alcance, correos y sistema visual aprobados. |
| 2 | Preparar producción, dominio y emails | Staging operativo, migraciones probadas, SMTP y DNS verificados. |
| 3 | Validar todos los casos de uso | Matriz ejecutada y lista priorizada de incidencias. |
| 4 | Cerrar OAuth, seguridad y abuso | Google y Facebook reales, límites y monitorización activos. |
| 5 | Cerrar móvil, rendimiento y SEO | Recorridos móviles aprobados y recursos críticos optimizados. |
| 6 | Preparar legal, soporte y beta | Datos legales reales, operación definida y beta con usuarios. |
| 7 | Desplegar y vigilar | Soft launch en producción con rollback y observación activa. |

## Día 1  Producto, nombre y marca

☐ Elegir el nombre definitivo y hacer una comprobación básica de dominio y marca.

☐ Comprar el dominio y reservar nombres sociales prioritarios.

☐ Confirmar razón social, NZBN y domicilio que aparecerán en el servicio.

☐ Definir una lista cerrada de funciones para el MVP.

☐ Confirmar que el lanzamiento será web responsive y que la app nativa queda fuera de esta semana.

☐ Cerrar logo, colores, tipografía, tono, favicon e imagen social.

☐ Sustituir el nombre provisional en interfaz, recursos, textos y metadatos.

☐ Definir hello, support, privacy y no-reply.

Resultado del día: Nombre, dominio, marca y alcance congelados.

## Día 2  Producción, dominio y emails

☐ Configurar el proveedor de correo corporativo.

☐ Configurar DNS, SPF, DKIM y DMARC.

☐ Conectar el dominio a Vercel y crear staging.

☐ Crear una copia de seguridad de Supabase y verificar el procedimiento de restauración.

☐ Ejecutar el preflight y aplicar las migraciones documentadas primero en staging.

☐ Configurar confirmación de email, recuperación de contraseña y URLs permitidas.

☐ Configurar SMTP y personalizar confirmación, recuperación y avisos de seguridad.

☐ Confirmar que ninguna clave administrativa se expone al navegador.

Resultado del día: Staging idéntico a producción con emails reales y base actualizada.

## Día 3  Casos de uso completos

☐ Crear vendedor, comprador, tercero y visitante anónimo.

☐ Ejecutar la matriz de cuenta, anuncios, búsqueda, comunicación, venta, denuncia y soporte.

☐ Probar fallos de red durante subida de imágenes y envío de formularios.

☐ Comprobar que un tercero no puede leer borradores, favoritos, mensajes, ofertas ni datos privados.

☐ Clasificar cada incidencia como bloqueante, importante o posterior.

☐ Corregir todos los bloqueantes antes de añadir funciones nuevas.

Resultado del día: Matriz de pruebas completada y backlog priorizado.

## Día 4  OAuth, seguridad y abuso

☐ Configurar aplicaciones de Google y Meta, consentimientos, dominio y callbacks.

☐ Activar ambos proveedores en Supabase y probar login y registro reales.

☐ Probar el caso en que email y proveedor social utilizan la misma dirección.

☐ Activar protección contra contraseñas comprometidas.

☐ Aplicar límites a registro, login, recuperación, chat, ofertas, denuncias y soporte.

☐ Definir bloqueo de cuentas, revisión de denuncias y retirada de contenido.

☐ Instalar monitorización de errores y alertas.

☐ Comprobar CSP, HSTS y demás cabeceras en el dominio desplegado.

Resultado del día: Acceso social real, controles de abuso y alertas funcionando.

## Día 5  Móvil, rendimiento y SEO

☐ Probar iPhone y Android pequeños y grandes en Safari y Chrome.

☐ Revisar navegación, formularios, teclado, cámara, mapa, filtros, chat y ofertas.

☐ Probar red lenta, pérdida de conexión y permisos de ubicación rechazados.

☐ Reducir la imagen de aproximadamente 2,3 MB.

☐ Cargar el mapa solo cuando sea necesario y revisar los paquetes superiores a 500 KB.

☐ Añadir metadatos de título, descripción, Open Graph, favicon, sitemap y robots.txt.

☐ Si queda margen, añadir manifest e instalación PWA sin ampliar el alcance funcional.

Resultado del día: Experiencia móvil aprobada y carga inicial razonable.

## Día 6  Legal, operación y beta

☐ Sustituir todos los datos legales provisionales.

☐ Revisar términos y privacidad con asesoramiento adecuado para Nueva Zelanda.

☐ Definir eliminación de cuenta, exportación o acceso a datos y retención.

☐ Crear una política de contenido prohibido y una guía antifraude.

☐ Asignar responsable y plazo de respuesta para soporte y denuncias.

☐ Configurar analítica de registro, publicación, favorito, chat, oferta y venta.

☐ Invitar entre cinco y diez usuarios a una beta privada.

☐ Resolver todos los bloqueantes detectados.

Resultado del día: Beta cerrada operativa y soporte preparado.

## Día 7  Publicación y vigilancia

☐ Crear una copia de seguridad final.

☐ Aplicar en producción las migraciones ya verificadas en staging.

☐ Desplegar la versión final y permitir explorar anuncios sin cuenta.

☐ Ejecutar el smoke test completo en producción.

☐ Probar email, Google, Facebook, publicación, fotos, chat y ofertas.

☐ Verificar logs, alertas, analítica, almacenamiento y consumo de base de datos.

☐ Abrir primero a un grupo pequeño y mantener preparada la versión anterior para rollback.

Resultado del día: Soft launch en producción con vigilancia activa.

# Matriz de casos de uso

Cada caso debe probarse en staging y los recorridos críticos deben repetirse en producción. Registrar dispositivo, cuenta, resultado, evidencia y prioridad de cualquier incidencia.

| Área | Caso | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Cuenta | Registro con email y confirmación | La cuenta se crea, el correo llega y el enlace inicia una sesión válida. |
| Cuenta | Contraseña incorrecta y recuperación | No se filtra si existe el email; el enlace de recuperación funciona una vez. |
| Cuenta | Google y Facebook | Alta, acceso, cancelación y retorno funcionan en el dominio definitivo. |
| Cuenta | Cerrar sesión y eliminar cuenta | La sesión desaparece de todos los estados y existe un proceso claro de borrado. |
| Anuncio | Crear borrador | Un borrador incompleto no se publica ni queda visible a terceros. |
| Anuncio | Publicar con fotos y ubicación | El anuncio completo aparece en lista, mapa, búsqueda y perfil. |
| Anuncio | Fallo de red durante subida | No se publica contenido parcial ni se duplica al reintentar. |
| Anuncio | Editar, marcar vendido y eliminar | Los cambios persisten y la visibilidad respeta las reglas definidas. |
| Búsqueda | Texto, filtros, mapa y orden | Los resultados son coherentes y limpiar filtros restaura el estado. |
| Búsqueda | Búsqueda guardada y favoritos | Persisten en la cuenta correcta y no aparecen en otra. |
| Chat | Abrir conversación y enviar mensajes | Dos navegadores reciben mensajes sin duplicados ni acceso de terceros. |
| Oferta | Crear, aceptar y rechazar | Solo el vendedor decide y no puede haber dos ofertas pendientes inválidas. |
| Venta | Completar venta y reseñar | Solo las partes válidas completan y cada una reseña una vez. |
| Seguridad | Acceso directo con ID ajeno | La API no devuelve datos privados aunque se conozca el identificador. |
| Confianza | Denunciar anuncio o usuario | La denuncia queda privada y el equipo puede revisarla. |
| Soporte | Enviar petición | El usuario recibe confirmación y el equipo dispone de un canal de respuesta. |
| Móvil | Cámara, teclado, ubicación y mapa | No hay controles ocultos, saltos de scroll ni bloqueos por permisos. |
| Resiliencia | Red lenta o sin conexión | La interfaz informa del estado y permite reintentar sin duplicar acciones. |
| Anuncio | Rego y vencimiento | La matrícula y la fecha se guardan y editan; la ficha informa de caducidad y el filtro devuelve resultados correctos. |

# Estrategia móvil

## Recomendación para esta semana

Publicar una web responsive de alta calidad. Si el tiempo lo permite, convertirla en PWA instalable mediante manifest, iconos, metadatos y un service worker prudente. Una PWA no debe utilizarse como excusa para ocultar problemas de móvil ni para almacenar datos sensibles sin una política clara.

| Opción | Ventaja | Coste y riesgo | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Web responsive | Un solo producto y despliegue inmediato | Requiere pruebas cuidadosas en navegadores móviles | Ahora |
| PWA | Instalable y económica | Capacidades limitadas en iOS y mantenimiento de caché | Si sobra tiempo o semana 2 |
| Capacitor | Acceso a tiendas reutilizando la web | Hay que gestionar plugins, builds, revisión y experiencia nativa | Tras validar el producto |
| React Native o Flutter | Mayor control y experiencia nativa | Segundo producto, mayor coste y mantenimiento | Cuando exista tracción |

## Requisitos de una app nativa posterior

Cuentas de Apple Developer y Google Play.

Certificados, perfiles, firmas y gestión de versiones.

Deep links para anuncios, recuperación y OAuth.

Permisos de cámara, fotos, ubicación y notificaciones.

Notificaciones push y preferencias de comunicación.

Capturas, textos de tienda, clasificación por edades y política de privacidad.

Pruebas beta mediante TestFlight y pistas de Google Play.

Proceso de revisión y calendario que no depende completamente del equipo.

# Pagos y monetización

## Diferenciar dos productos

| Modelo | Complejidad | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| Cobrar por destacar un anuncio | Media: Checkout, webhook, estado, caducidad, recibos y reembolsos | Construir tras el lanzamiento y activar cuando haya tráfico. |
| Cobrar el vehículo entre comprador y vendedor | Alta: marketplace de pagos, KYC, disputas, reembolsos, fraude, impuestos y responsabilidades | No incluir en el MVP. |

## Diseño mínimo de Boost Post

Stripe Checkout alojado por Stripe para no almacenar datos de tarjeta.

Un único producto inicial, por ejemplo, boost durante siete días.

Etiqueta visible de Promoted o Sponsored.

Activación exclusivamente desde un webhook verificado, nunca desde la redirección del navegador.

Idempotencia para impedir cobros o activaciones duplicadas.

Fecha de inicio y caducidad automáticas.

Historial de compras, recibo y reembolso administrativo.

Reglas transparentes de posición y frecuencia para proteger la confianza.

Actualización de privacidad, términos, fiscalidad y soporte antes de activarlo.

## Cuándo activar los boosts

No activar el cobro hasta poder responder afirmativamente a estas preguntas:

☐ ¿Existe suficiente inventario para que destacar un anuncio tenga valor?

☐ ¿Se miden impresiones, aperturas, favoritos y contactos por anuncio?

☐ ¿Se puede explicar qué obtiene el vendedor y durante cuánto tiempo?

☐ ¿Hay un procedimiento de reembolso y soporte?

☐ ¿La promoción se identifica claramente y no degrada los resultados orgánicos?

# Operación, seguridad y confianza

| Área | Acción mínima | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Soporte | Buzón, plazo objetivo, plantillas y escalado | Fundador o persona asignada |
| Moderación | Cola diaria de denuncias, evidencias, bloqueo y retirada | Moderador designado |
| Seguridad | Rate limits, alertas, revisión de accesos y secretos | Responsable técnico |
| Privacidad | Solicitudes de acceso, corrección y eliminación | Responsable de privacidad |
| Backups | Copia, retención y prueba periódica de restauración | Responsable técnico |
| Incidentes | Severidad, contacto, comunicación y rollback | Responsable de guardia |

## Eventos de analítica recomendados

Registro iniciado y completado.

Confirmación de email completada.

Anuncio creado, publicado, editado y marcado como vendido.

Búsqueda ejecutada y filtros aplicados.

Anuncio abierto, guardado o compartido.

Conversación iniciada y primer mensaje enviado.

Oferta creada, aceptada o rechazada.

Venta completada y reseña publicada.

Denuncia o solicitud de soporte enviada.

Errores de subida, autenticación y acciones críticas.

La analítica debe medir el producto, no recopilar datos por inercia. Documentar qué se recoge, para qué se utiliza, cuánto tiempo se conserva y qué consentimiento resulta necesario.

# Criterios obligatorios de lanzamiento

No publicar o detener el despliegue si falla cualquiera de los siguientes criterios:

☐ Registro, confirmación por email, login, logout y recuperación de contraseña.

☐ Google y Facebook si sus botones están visibles.

☐ Creación, publicación y edición de un anuncio.

☐ Subida de fotografías sin datos parciales ni duplicados.

☐ Búsqueda, filtros y ficha del anuncio.

☐ Chat real entre dos cuentas y protección frente a terceros.

☐ Ofertas y decisiones limitadas a las partes autorizadas.

☐ Denuncias y soporte con recepción operativa.

☐ Visualización y uso correctos en móvil.

☐ Datos legales y correos definitivos.

☐ Monitorización, alertas y logs accesibles.

☐ Backup reciente y procedimiento de rollback probado.

## Indicadores del soft launch

| Indicador | Señal saludable inicial | Acción si falla |
| --- | --- | --- |
| Registro | Los usuarios completan email y acceso sin ayuda | Revisar entrega, mensajes y fricción. |
| Publicación | Un vendedor publica sin intervención manual | Simplificar formulario y revisar subidas. |
| Contacto | Compradores pueden iniciar chat desde una ficha | Revisar permisos, CTA y notificaciones. |
| Errores | No hay errores críticos repetidos | Pausar crecimiento y corregir la causa. |
| Soporte | Consultas respondidas dentro del plazo definido | Reducir alcance o asignar capacidad. |
| Fraude | Las denuncias pueden investigarse con evidencia | Cerrar el vector y mejorar moderación. |

# Backlog posterior al lanzamiento

| Prioridad | Trabajo | Condición de inicio |
| --- | --- | --- |
| Semana 2 | Corregir incidencias del soft launch y mejorar onboarding | Datos y feedback de los primeros usuarios. |
| Semana 2 | Completar PWA y notificaciones por email | Web móvil estable. |
| Semana 2 o 3 | Prototipo de Boost Post con Stripe en modo prueba | Analítica por anuncio disponible. |
| Semana 3 | Optimizar chat y evaluar tiempo real | Consumo y concurrencia medidos. |
| Semana 3 o 4 | Panel interno de moderación y soporte | Volumen que justifique automatización. |
| Mes 2 | Decidir Capacitor o app nativa | Retención, uso móvil y propuesta de valor validadas. |
| Posterior | Pago del vehículo dentro de la plataforma | Análisis legal, financiero y antifraude específico. |
| Posterior | Marketing a escala | Embudo funcional, soporte estable e inventario suficiente. |

# Riesgos principales y mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Intentar app nativa y web a la vez | Alto | Congelar esta semana en web responsive. |
| Migrar directamente en producción | Alto | Backup, preflight, staging y rollback. |
| OAuth visible pero sin configurar | Alto | Ocultar el proveedor hasta que supere pruebas reales. |
| Cobros antes de tener métricas | Medio | Diseñar después del lanzamiento y activar con tráfico. |
| Fraude o anuncios falsos | Alto | Moderación, denuncias, rate limits y guía antifraude. |
| Soporte desbordado | Medio | Soft launch, plazos claros y plantillas. |
| Carga móvil lenta | Medio | Optimizar imagen principal y carga del mapa. |
| Datos legales incompletos | Alto | No lanzar hasta sustituir todos los placeholders. |

# Checklist final de dirección

☐ El nombre, dominio y marca están aprobados.

☐ El alcance de la primera versión está congelado.

☐ Existe una persona responsable de cada bloque de trabajo.

☐ Los errores bloqueantes tienen prioridad sobre cualquier función nueva.

☐ Staging refleja producción y las migraciones están verificadas.

☐ Los recorridos críticos se han probado con cuatro identidades.

☐ La experiencia móvil ha sido aprobada en dispositivos reales.

☐ Los datos legales, emails y canales de soporte son reales.

☐ Existe monitorización, backup, rollback y respuesta a incidentes.

☐ El lanzamiento será gradual y no una campaña masiva inmediata.

# Decisión final recomendada

El objetivo de la semana debe ser lanzar una beta web responsive segura y funcional en el dominio definitivo, con email empresarial, autenticación real, casos de uso verificados y soporte preparado. La app nativa, el pago del vehículo dentro de la plataforma, los boosts y el marketing a gran escala deben quedar fuera de esta semana. El producto actual ya contiene suficientes funciones; el valor ahora está en conectarlo, probarlo, simplificarlo y operarlo correctamente.